Po przyjściu do Mesko pod koniec lipca 2018 roku Zarząd ustalił sytuacje i określił strategie działania.

I. Gaszenie pożaru. Dopracowanie technologii produkcji, wyprodukowanie i sprzedaż kluczowych produktów Mesko. WSZYSTKIE miały opóźnienia i były naliczane kary.

1.  W przypadku Pioruna kara wynosiła  blisko 200 mln złotych wiec sprzedaż tego produktu bez równoczesnego aneksowania umowy i tak groził upadłością firmy. W trakcie tych działań udało się zaprojektować i wykonać metodę kontroli gotowych Piorunów. Dzięki temu wyeliminowano z partii wyrób 7 wadliwych sztuk z czego 5 udało się naprawić. Pozwoliło to dokończyć badania zdawczo-odbiorcze, wynegocjować aneks do umowy zmniejszający naliczone kary i zmieniający harmonogram całych dostaw oraz sprzedać pierwsza partie Pioruna.

2. Spike nie miał potwierdzonej przemijalności przez płytę pancerna chroniona pancerzem reaktywnymi ERAWA. Groziło to zerwaniem umowy przez UI. Nawet specjaliści z Rafaela wątpili czy uda się to uzyskać. Badania zakończyły się sukcesem co pozwoliło dostarczyć Spika do Polskich Sił Zbrojnych.

3. Amunicja 120 mm podkalibrowa ćwiczebna do Leoparda. Również ten kontrakt był znacznie opóźniony i brakowało opracowanej technologii pozwalającej produkować te amunicję. Dopracowano technologie, wyprodukowano i dostarczono 9000 szt wyrobu.

4. Granat moździerzowy 98 mm RAD-3. Poważne problemy technologiczne z wykonaniem korpusu granatu wynikające z nieprawidłowej obróbki termicznej trzciny statecznika i skutkujące brakiem celności. Opracowano technologie, wyprodukowano produkt i dostarczono do zamawiającego.

5. Amunicja 23 mm podkalibrowa i podkalibrowa- fragmentujaca. Mesko zamówiło i kupiło technologie produkcji tego typu pocisku na Wydziale Technologii Materiałowej PW. Po rozpoczęciu producji okazało się ze nie była ona skutecznie zaimplementowana w Mesko oraz brakowało części urządzeń produkcyjnych. Dokupiono i zainstalowano brakujący sprzęt i wdrożono w pełni technologie produkcji. Dodatkowo zdefiniowano parametry potrzebnych do produkcji komponentów i wypracowano z dostawcami te warunki. Pozwoliło to w 2019 roku wyprodukować i dostarczyć zamówienie z 2018. W 2020 jest produkowane i dostarczane zamówienie z 2019.

6. Rakieta 122 mm o zwiększonym zasięgu FENIKS. 860 sztuk rakiet zalegało w magazynie skracając okres resursu. Zostały dostarczone do SZRP co pozwala liczyć na zamówienia.

Czas realizacji tego etapu sierpień 2018 do końca 2019.

II. Uporządkowanie warunków współpracy z kluczowymi kooperantami.

1. Rafael . Kontrakt na Spika był wynegocjowany w ten sposób ze na jego rozpoczęcie zapłaciliśmy 10 mln dolarów jako zabezpieczenie, a następnie przed każda dostawa komponentów do rakiet z Izraela zabezpieczaliśmy 100% jej wartości w postaci akredytywy uruchamianej w momencie wysyłki. Takie warunki drastycznie pogarszały płynność Mesko. Udało się wynegocjować półroczny okres płatności po dostawie.

2. Umowy na APR z Telesystemem. Warunki umowy były takie, ze Telesystem opracowujący za pieniądze Meska (pozyskane z NCBiR) uzyskiwał prawa do wszystkich wyników. Po negocjacjach wszystkie prawa przysługują Mesko.

3. Wynegocjowano z Telesystemem zmianę umowy spółki polegająca na prawie Męska do pierwokupu akcji Telesystemu w okresie pół roku od zgłoszenia przez telesystek takiej oferty. Dodatkowo Mesko uzyskało prawo do wskazania 3 z 9 członków rady nadzorczej Telesystemu.

Czas realizacji sierpień 2018 do sierpień 2019.

III. Zmiana struktury Mesko

1. Firma była w stanie rozproszenia. Istniała centrala w Skarżysku oraz oddziały zamiejscowe w Pionkach, Kraśniku, Bolechowie i Lubiczowie, które były de facto samodzielnymi firmami ze wszystkimi rozbudowanymi strukturami (księgowość, kadry, BHP, marketing, zakupy itp.) bez centralnego zarządzania. Wynikało to z przerwanego w połowie procesu integracji Mesko oraz tendencji odśrodkowych. Przeprowadzono integracje wcielając oddziały zamiejscowe do Mesko jako wydziały produkcyjne i likwidując dyrektorów oraz centralizując wszystkie struktury.

2. W firmie istniało kilkanaście centrów zakupowych co uniemożliwiało kontrole wydatkowania środków. Obecnie jest jeden dział zakupów o transparentnych procedurach.

3. Brak działu badawczo rozwojowego oraz jednej osoby odpowiedzialnej za nadzór licznych projektów rozwojowych. Obecnie utworzono jeden dział koordynujący i nadzorujący wszystkie projekty i personalna odpowiedzialnością. Rozpoczęto odbudowę kompetencji badawczo rozwojowych od budowy i wyposażenia prototypowni.

4. Struktura firmy była oparta o zakłady produkcyjne odpowiedzialne za różne elementy wyrobu, ale nie za gotowy produkt. Powodowało to liczne konflikty oraz brak przypisanej personalnej odpowiedzialności za brak wykonania wyrobu finalnego i przez to brak sprzedaży. Struktura ta została przekształcona w oparta na trzech zintegrowanych Dywizjach produktowych:Rakietowej, Wielkokalibrowej Mało- i Średniokalibrowej. Dywizje składają się z wydziałów produkcyjnych w tym z przekształconych oddziałów zamiejscowych. Na czele dywizji stoi dyrektor odpowiedzialny za produkty od zakupów komponentów do sprzedaży gotowego wyrobu i ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

5. Dywizje produktowe są nadzorowane przez Dział Kontroli Jakości podlegający bezpośrednio pod zarząd spółki. Poprzednio rozproszona i niedoinwestowana kontrola jakości podlegała pod kierowników zakładów produkcyjnych co skutkowało wymuszaniu przepuszczaniu bubli. Obecnie kluczowe wyroby (Piorun, Grom, Spike, pociski podkalibrowej) są kontrolowane w 200% (na zakończenie każdego procesu produkcyjnego i na początku następnego procesu oprodukcyjnego)

6. Dywizje produktowe są obsługiwane przez scentralizowane działy:Zakupowy, Utrzymania Ruchu, Finansowy, HR,, BHP, Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych oraz Sprzedaży i Marketingu.

7. Za magazyny surowców i komponentów odpowiadają dyrektorzy Dywizji. Po ich przejęciu byli odpowiedzialni za inwentaryzacje i określenie co jest zbędne i przeterminowane. Okazało się, ze ogromna ilość materiałów o wartości księgowej ponad 100 mln a księgowana jako produkcja w toku to śmiecie. W 2019 rozpoczęto ich zdejmowanie ze stanu c o wiąże się z pogorszeniem wyniku finansowego spółki.

Okres czasowy sierpień 2018 do końca 2019.

IV. Opracowanie całościowego planu odbudowy i rozbudowy Mesko.

1. Stworzenie biznes planu rozwoju firmy w perspektywie 5 lat opartej o  linie produktowe kluczowe dla wzrostu potencjału obronnego Polski. Po audycie sytuacji w Mesko opracowano całosciowy plan rozwoju. Jego koszty wynosiły ok. 1,2 mld złotych. Obejmował on odbudowę linii do produkcji nitrocelulozy w Pionkach, budowę linii produkcyjnej Nadchloranu Amonu (kluczowy składnik wszystkich odlewanych paliw rakietowych: Piorun, Feniks, Spike itp) w Skarżysku, zwiększenie możliwości produkcyjnych do 1000 szt rocznie Pioruna/Groma. Jednak świadomi ograniczeń możliwości finansowych  do 400 mln zmniejszyliśmy plan ograniczając znacząco jego zakres.

2. Ostatecznie wykonaliśmy biznes plan na 436 mln z czego 36 ze środków własnych. Opracowany biznesplan poddano audytowi prze firmę KPMG oraz testowi Prywatnego Inwestora. Przeszedł on ten proces pozytywnie co zaowocowało pozyskaniem 400 mln pln.

Okres czasowy:

- faza analityczna i pozyskanie środków: od stycznia do grudnia 2019

- realizacja projektu: grudzień 2019 do końca grudnia 2022.

V. Zabezpieczenie kluczowych surowców do produkcji wyrobów na liniach produkcyjnych zbudowanych z inwestycji 400+.

1. Kluczowym komponentem do produkcji amunicji małokalibrowej oraz łusek do amunicji wielkokalibrowej jest blacha mosiężna. Jednym w Polsce dostawca tego wyrobu jest Walcownia Metali Nieżelaznych w Łabędach należąca do Metrako z grupy KGHM. Ponieważ jest ona nierentowna Metrako planuje jej sprzedaż. Jeśli by to nastąpiło na korzyść zagranicznego oferenta zaistniało by znaczące zagrożenie możliwości produkcji amunicji w Polsce na wypadek W. Należy wiec podjąć działania mające na celu eliminacje tego zagrożenia.

2. Kluczowym surowcem do produkcji amunicji podkalibrowej wszelkich kalibrów (od 20mm, 23mm, 30mm, 35mm do czołgowej 120mm Leo i 125mm T-72) jest proszek wolframowy. Jest on uznawany przez większość krajów (USA, Rosję, Niemcy itp) za surowiec strategiczny. Jedynym producentem w Polsce jest Baildonit firma z ponad stuletnimi tradycjami. Niestety z powodu różnych zawirowań znajduje w zarządzie komisarycznym. Chęć zakupu wykazuje firma niemiecka. Jeśli to nastąpił w sytuacji kryzysowej nie będzie możliwości produkcji jakiejkolwiek amunicji podkalibrowej w kraju. W tym przypadku czas  na decyzje się kończy.

3. Ponieważ ograniczenia budżetowe nie pozwoliły na razie na odbudowę linii NC w Pionkach i nadal jesteśmy zmuszeni do kupowania tego komponentu rozbudowywana jest analityka parametrów tego surowca. We współpracy z Zakładem Materiałów Wybuchowych Wydziału Chemicznego PW opracowywujemy pełna i rozbudowywana analityke tego komponentu. Pozwoli to zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu surowca, który pozwoli wyprodukować prochy i paliwa o wymaganych parametrach. Nie jest to plan optymalny jak odbudowa linii NC, ale jedyne co w tej sytuacji możemy zrobić.

Okres czasowy: od kwietnia do sierpnia 2020.

VI. Integracja zarządzania firm Grupy Amunicyjno Rakietowej (Gamrat Jaslo, Nitrochem, Dezamet i Belma) z liderem Mesko. Na razie mimo większościowych udziałów Mesko w firmach z tej grupy są one niezależnymi firmami z zarządami i radami nadzorczymi powoływanymi przez PGZ (co wykazała kontrola NIK-u). Tak wiec zarząd Mesko nie ma żadnego wpływu da funkcjonowanie tych firm. Pierwszym etapem integracji powinno być przekształcenie tych firm w oddziały zamiejscowe Mesko, a  po okresie przejściowym w wydziały produkcyjne wcielone do odpowiednich Dywizji Produktowych.

Okres czasowy:

- faza analityczna do końca 2020

- faza przejściowa rok 2021

- pełna integracja od początku 2022.