## Slide 1: Raport z realizacji programu szczepień
Materiał roboczy – do dyskusji

## Slide 2: Korekta planu – propozycja przyspieszenia
SCENARIUSZ PRZYSPIESZENIA
Założenie, aby w buforze z poprzedniego tygodnia zostawała szczepionka potrzebna dla punktów od poniedziałku kolejnego tygodnia (aby nie wyłączać poniedziałków z kalendarza szczepień):
  300 tys Pfeizer
  100 tys Moderna
  200 tys AZ
Kolejne dostawy do punktów byłyby wykonywane z bieżących dostaw do Polski w ciągu tygodnia.
„Zaległe” oferty na 2 dawki (dla szczepień już wykonanych) zgodnie ze statystyką z P1 + założenie o przesunięciu dawek (6 tyg mRNA , 12 tyg AZ). Obecne oferty RARS mają inne przesunięcia (wg. otrzymanego arkusza).
KORZYŚCI
Zwiększenie całkowitej liczby szczepień kwiecień + maj kosztem buforów
Przesunięcie większej liczby szczepień z maja na kwiecień
 |  | Pfeizer | Moderna | Astra Zen | Razem
Bazowe oferty RARS | Kwiecień | 2336 | 500 | 840 | 3676
 | Maj | 2336 | 200 | 0 | 2536
 | Kw + Maj | 4672 | 700 | 840 | 6212
Przyspieszenie | Kwiecień | 3100 | 500 | 1010 | 4610
 | Maj | 1900 | 200 | 600 | 2700
 | Kw + Maj | 5000 | 700 | 1610 | 7310
DELTA |  | 328 | 0 | 770 | 1098
RYZYKO
Niepewne dostawy – zwłaszcza Astry (na maj)

## Slide 3: Korekta planu – propozycja przyspieszenia
 | Data |  | Dostawy |  |  | Szczepienia 1 dawka |  |  | Razem 1.dawka | Szczepienia 2 dawka |  |  | Razem 2.dawka | Szczepienia tygodniowo wg producenta |  |  | Bilans magazynu pod koniec tygodnia |  | 
 | Tydzień szczepienia | Nr tyg. | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Tygodniowo | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Tygodniowo | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca
Q1 | 15.03.2021 | 12 | 387 | 0 | 150 | 224 | 0 | 66 | 290 | 153 | 45 | 0 | 198 | 377 | 45 | 66 | 106 | 31 | 591
 | 22.03.2021 | 13 | 508 | 210 | 65 | 310 | 0 | 210 | 520 | 170 | 51 | 0 | 221 | 480 | 51 | 210 | 134 | 190 | 446
 | 29.03.2021 | 14 | 508 | 0 | 72 | 280 | 0 | 240 | 520 | 0 | 63 | 0 | 63 | 280 | 63 | 240 | 362 | 127 | 278
Q2 | 05.04.2021 | 15 | 874 | 315 | 666 | 900 | 100 | 700 | 1700 | 0 | 31 | 0 | 31 | 900 | 131 | 700 | 336 | 311 | 244
 | 12.04.2021 | 16 | 874 | 0 | 172 | 900 | 200 | 210 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 200 | 210 | 310 | 111 | 206
 | 19.04.2021 | 17 | 875 | 204 | 161 | 650 | 200 | 100 | 950 | 211 | 0 | 55 | 266 | 861 | 200 | 155 | 324 | 115 | 212
 | 26.04.2021 | 18 | 876 | 0 | 150 | 650 | 0 | 0 | 650 | 224 | 0 | 161 | 385 | 874 | 0 | 161 | 326 | 115 | 201
 | 03.05.2021 | 19 | 1065 | 287 | 600 | 750 | 200 | 300 | 1250 | 310 | 0 | 195 | 505 | 1060 | 200 | 495 | 331 | 202 | 306
 | 10.05.2021 | 20 | 1065 | 0 | 150 | 800 | 0 | 0 | 800 | 280 | 0 | 236 | 516 | 1080 | 0 | 236 | 316 | 202 | 220
 | 17.05.2021 | 21 | 1065 | 200 | 150 | 150 | 0 | 150 | 300 | 900 | 100 | 0 | 1000 | 1050 | 100 | 150 | 331 | 302 | 220
 | 24.05.2021 | 22 | 1065 | 0 | 150 | 200 | 0 | 150 | 350 | 900 | 200 | 0 | 1100 | 1100 | 200 | 150 | 296 | 102 | 220
Q1 | 15.03.2021 | 12 | 387 | 0 | 150 | 224 | 0 | 66 | 290 | 153 | 45 | 0 | 198 | 377 | 45 | 66 | 106 | 31 | 591
 | 22.03.2021 | 13 | 508 | 210 | 65 | 310 | 0 | 210 | 520 | 170 | 51 | 0 | 221 | 480 | 51 | 210 | 134 | 190 | 446
 | 29.03.2021 | 14 | 508 | 0 | 72 | 280 | 0 | 240 | 520 | 0 | 63 | 0 | 63 | 280 | 63 | 240 | 362 | 127 | 278
Q2 | 05.04.2021 | 15 | 874 | 315 | 666 | 584 | 100 | 210 | 894 | 0 | 31 | 0 | 31 | 584 | 131 | 210 | 652 | 311 | 734
 | 12.04.2021 | 16 | 874 | 0 | 172 | 584 | 200 | 210 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 200 | 210 | 942 | 111 | 696
 | 19.04.2021 | 17 | 875 | 204 | 161 | 584 | 200 | 210 | 994 | 211 | 0 | 55 | 266 | 795 | 200 | 265 | 1022 | 115 | 592
 | 26.04.2021 | 18 | 876 | 0 | 150 | 584 | 0 | 210 | 794 | 224 | 0 | 161 | 385 | 808 | 0 | 371 | 1090 | 115 | 371
 | 03.05.2021 | 19 | 1065 | 287 | 600 | 584 | 200 | 0 | 784 | 310 | 0 | 195 | 505 | 894 | 200 | 195 | 1261 | 202 | 776
 | 10.05.2021 | 20 | 1065 | 0 | 150 | 584 | 0 | 0 | 584 | 280 | 0 | 236 | 516 | 864 | 0 | 236 | 1462 | 202 | 690
 | 17.05.2021 | 21 | 1065 | 200 | 150 | 584 | 0 | 0 | 584 | 584 | 100 | 0 | 684 | 1168 | 100 | 0 | 1359 | 302 | 840
 | 24.05.2021 | 22 | 1065 | 0 | 150 | 584 | 0 | 0 | 584 | 584 | 200 | 0 | 784 | 1168 | 200 | 0 | 1256 | 102 | 990
PONIŻEJ ILUSTRACJA ZMIAN W OFERTACH TYDZIEŃ PO TYGODNIU -> OPTYMALIZACJA POD KĄTEM ZAŁOŻONEGO BUFORA
PRZYSPIESZENIE
WARIANT BAZOWY

## Slide 4: OFERTY RARS – 1. dawka
Tydzień |  | Pfizer + Moderna |  |  | 
 |  | Nowa oferta | Odrzucona przez Punkt Szczepień | Utworzono zamówienie | Razem
05.04.2021 | 15 | 365 | 3 | 255 | 624
12.04.2021 | 16 | 400 | 3 | 220 | 623
19.04.2021 | 17 | 409 | 3 | 211 | 623
26.04.2021 | 18 | 415 | 3 | 208 | 625
03.05.2021 | 19 | 402 | 2 | 170 | 575
10.05.2021 | 20 | 412 | 3 | 161 | 575
17.05.2021 | 21 | 415 | 2 | 158 | 575
24.05.2021 | 22 | 417 | 2 | 155 | 575
 | Razem | 3235 | 22 | 1538 | 4794
Tydzień |  | Astra Zeneca |  |  | 
 |  | Nowa oferta | Odrzucona przez Punkt Szczepień | Utworzono zamówienie | Razem
05.04.2021 | 15 | 305 | 5 | 99 | 408
12.04.2021 | 16 | 92 | 3 | 85 | 180
19.04.2021 | 17 | 95 | 3 | 82 | 180
26.04.2021 | 18 | 96 | 3 | 81 | 180
 | Razem | 587 | 14 | 346 | 947
W SDS oferty na Astrę Zenecę zostały wystawione do końca kwietnia,
natomiast dla Pfizer + Moderna do końca maja.
4,8 mln ofert na 1. dawkę dla Pfizer+Moderna do końca maja.
947 tys. ofert na 1. dawkę Astry do końca kwietnia.
Łącznie jest to nawet mniej niż w przyjętym wariancie bazowym (ok 5,8 mln vs. 6,2)
Dane SDS 19.03
godz. 8.00

## Slide 5: TERMINY E-REJESTRACJE

## Slide 6: Terminy dla 69 latków i 68-67 latków
72 tys. – wzrost zapisów 69-latków w 1. dniu zapisów (12.03)
83 tys. – wzrost zapisów 69-67 latków w 1. dniu zapisów (19.03) -> mniej zapisów, w dodatku 2 roczniki.
11-17.03 wzrost „falami” z ok. 180 tys. na 264 tys. 17.03 -> efekt przepisywania z zeszytów/telefonów.
264 tys. zapisów to ok. 57% kohorty osób w wieku 69 lat (461 tys.) -> w miarę wysoki udział chętnych.
Terminy dla 69-67 latków |  |  | 
Terminy zapisów | Data pobrania | Zapisy (w tys.) | Przyrost terminów (w tys.)
22.03-02.05 (13-18 tydzień) | 19 marca (godz.8:00) | 414 | 18 (względem 18.03 godz. 15.00) 83 (względem (18.03 godz. 8.00)
 | 18 marca (godz.15:00) | 396 | 65
 | 18 marca (godz.8:00) | 331 | 67
 | 17 marca (godz.8:00) | 264 | -
Terminy dla 69-latków |  |  | 
Terminy zapisów | Data pobrania | Zapisy (w tys.) | Przyrost terminów (w tys.)
22.03-04.04 (13-14 tydzień) | 12 marca (godz.8:00) | 164 | 72
 | 11 marca (godz.15:00) | 92 | -
Terminy dla 69-latków mogą być zajmowane przez 67-68latków.
Przyrost terminów w okresie zapisów 68-67 latków (od 18 marca) mógł być generowany przez 69-latków (przepisywanie z zeszytów).

## Slide 7: SZCZEPIENIE 69 + 68-67LATKÓW – CZ. I
Podsumowanie
368 tys. umówionych szczepień do końca marca
18 marca wzrosła liczba terminów na 13 i 14 tydzień.
Wzrasta liczba terminów zajętych.
Porównanie danych z godz. 8.00, dane za 18.03 na godz. 15.00.
Terminy na szczepienie Astrą Zenecą
Komentarz: część podmiotów w systemie e-rejestracje może zawierać pod jedną kombinacją nr księgi, terytu i nazwy punktu kilka punktów.
Dane na 19.03 godz. 15.00
Możliwe, że 68-67latkowie byli umawiani na terminy 69 latków.
Chart: Przyrastanie terminów Asra Zeneca
| 11.03.2021 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 11.03.2021 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ZAJĘTE | 79 | 125 | 140 | 144 | 170 | 206 | 213 | 13 | 39 | 47 | 50 | 82 | 132 | 137 | 2 | 9 | 32 | 36 | 0 | 3 | 16 | 18 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3
DOSTĘPNE | 135 | 97 | 88 | 86 | 64 | 48 | 47 | 101 | 165 | 160 | 158 | 128 | 88 | 85 | 20 | 27 | 28 | 30 | 12 | 19 | 24 | 26 | 9 | 14 | 20 | 23 | 6 | 10 | 19 | 22
Tydzień |  | Terminy [tys.] |  |  |  |  | 
 |  | Wolne zew. | Wolne wew. | Wolne razem | Zajęte | Razem | Zaokr. do x50
13-14 | 22.03 - 04.04 | 45 | 74 | 119 | 368 | 487 | 539
15-18 | 05.04-02.05 | 30 | 93 | 122 | 80 | 201 | 248
Razem |  | 75 | 167 | 241 | 448 | 688 | 787

## Slide 8: TERMINY E-REJESTRACJE – Astra Zeneca
Tydzień 13-14 szczepienia 69-latków Astrą Zenecą.
Dane na 19.03.2021 g. 15.00.
Możliwe, że 68-67latkowie byli umawiani na terminy 69 latków.
Terminy dla 69-latków
Terminy kwietniowe
dla 69-65
2. dawki dla 69-latków

## Slide 9: TERMINY E-REJESTRACJE – CZ. I
Tydzień 13-14 szczepienia 69-latków Astrą Zenecą.
Pojawiły się kalendarze na kwiecień i maj (od 15 tyg.), głównie na szczepienia Pfizerem.
Udział terminów na szczepienia nieokreśloną szczepionką spada w 13. tygodniu (do 180 tys.), zaś w kolejnych tygodniach nie występuje.
Dane na 19.03.2021 g. 15.00.
Możliwe, że 68-67latkowie byli umawiani na terminy 69 latków.
Terminy AZ dla 69 latków
Przesunięcie 2. dawki Pfizer (do 6 tyg.)

## Slide 10: TERMINY E-REJESTRACJE – CZ. II
Nastąpiło przesunięcie części drugich dawek z tygodnia 14. na tydzień 17., co wynika z wydłużenia odstępu między przyjmowaniem dawek Pfizera z 3 do 6 tygodni.
Terminy dostępne w tygodniu 13. i 14. dotyczą głównie Astry Zeneci.
Kalendarze wystawione na kwiecień dotyczą głównie drugiej dawki.
Dane na 19.03.2021 g. 15.00.
Dostępne terminy – głównie Astra Zeneca
Przesunięcie 2. dawki Pfizer (do 6 tyg.)

## Slide 11: Szczepienie 70+

## Slide 12: SZCZEPIENIA 70+: ustalenia z warsztatu 16.03.2021
Składanie ofert przez RARS (18.03)
Przyjęcie ofert przez punkty (20.03, max. 22.03)
Wystawienie kalendarzy (22.03)
Otwarcie zapisów przez infolinię (25.03)
Wpisanie pacjentów do kalendarzy (23-24.03)
4,6 mln terminów na Pfizera - na kwiecień 2,3 mln i maj 2,3 mln
0,7 mln terminów na Modernę – na kwiecień 0,5 mln i maj 0,2 mln
Szczepienie 70+ dawka 1. | Liczba osób (w tys.) | % całej populacji
Populacja | 4485 | 100%
Zaszczepieni + osoby z terminami* | 2117 | 46%
Oczekujący wg infolinii (terminy od kwietnia) | 670 | 15%
Szczepienia 70+ w okresie maj-kwiecień |  |  |  |  | 
Udział | Populacja w danym udziale | Pozostało do zaszczepienia | Pozostało w % | Potrzeba tygodni od 01.04 | Wolne 1.dawki dla innych grup
60% | 2691 | 574 | 21% | 2 | 4682
70% | 3140 | 1023 | 33% | 3 | 4234
80% | 3588 | 1471 | 41% | 4 | 3785
90% | 4037 | 1920 | 48% | 5 | 3337
100% | 4485 | 2368 | 53% | 6 | 2888
* Zaszczepieni 1476 tys., terminy do końca marca 500 tys.

## Slide 13: ZAPOTRZEBOWANIE NA SZCZEPIENIA -> kwiecień + maj
1. Astra Zeneca: zaszczepieni + potrzeby
2. Pfizer + Moderna: zaszczepieni + potrzeby
 | Medycy | Nie-medycy | Nauczyciele | 69-latkowie | 68-65 | Cukrzycy < 65 r.ż. | Razem
Liczebność | 1500 (MZ) |  | 820 | 461 | 2026 | 1161 | 
 | Szczepienia [tys.] |  |  |  |  |  | 
Dawka 1. | Pfizer/Moderna |  | 508 | 9 | 6 | 0 | 523
Dawka 2. | Pfizer/Moderna |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
 | Do zaszczepienia (70% populacji)/wg założeń |  |  |  |  |  | 
Dawka 1. | 500 |  | 100 | 314 | 1413 | 813 | 3139
Potrzebne dawki razem (1+2) | 1000 |  | 708 | 636 | 2830 | 1625 | 6799
 | Medycy | Nie-medycy | 70+ | Gr. 1b | Razem
Liczebność | 1500 (MZ) |  | 4485 | 140 | 
 | Szczepienia [tys.] |  |  |  | 
Dawka 1. | 507 | 232 | 2117 | 10 | 2866
Dawka 2. | 457 | 197 | 895 | 0 | 1550
 | Do zaszczepienia (70% populacji) |  |  |  | 
Dawka 1. | Astra Zeneca |  | 1023 | 88 | 1111
Potrzebne dawki razem (1+2) | Astra Zeneca |  | 3267 | 185 | 3453
Dostępna Astra Zeneca
Kwiecień – 1082 tys.
Maj – 600 tys.
Dostępny Pfizer:
Kwiecień – 3499 tys.
Maj – 4258 tys.
Dostępna Moderna:
Kwiecień – 491 tys.
Maj – 400 tys.
Uwaga! Druga dawka Astry potrzebna dopiero po 12 tygodniach od szczepienia 1. dawką.
* Założenia:
500 tys. – etap 0 do zaszczepienia wg MZ
100 tys. – pozostali do zaszczepienia nauczyciele
2117 tys. – zaszczepione osoby 70+ oraz zapisane do końca marca
Dane na 18.03

## Slide 14: Realizacja programu szczepień

## Slide 15: POSTĘP PROGRAMU SZCZEPIEŃ – CZ. I
UWAGA!
Ponieważ grupy nie są rozłączne, przyporządkowanie osób do grupy zmienia się.
Np. 69-letni lekarz w pierwszy okresie należał do grupy „medycy”, obecnie widnieje w grupie „69-latkowie”.
 | Szczepienia [tys.] |  |  |  |  |  |  | 
 | Medycy | Nie-medycy | 70+ | Nauczyciele | Gr. 1b | 69-67 lat | Inne | Razem
Liczebność | 1500 (MZ) |  | 4485 | 820 | 140 | 1443 |  | 
Dawka 1. | 507 | 232 | 1617 | 508 | 10,2 | 14 | 274 | 3163
Dawka 2. | 457 | 197 | 895 | 1 | 0,5 | 2 | 178 | 1730
Razem | 964 | 429 | 2512 | 509 | 10,7 | 16 | 453 | 4893
Dane na 18.03

## Slide 16: POSTĘP PROGRAMU SZCZEPIEŃ – CZ. II
Dane na 18.03

## Slide 17: POSTĘP PROGRAMU SZCZEPIEŃ – CZ. III
Spadek dynamiki szczepień 1. dawką w tygodniu 11 wynika głównie z niższych szczepień nauczycieli Astrą (spadek o 120 tys. względem tygodnia 10).
Dla grupy 70+ widać wzrost szczepień o prawie 30 tys. tydzień do tygodnia (11 do 10).
Dane na 18.03
Tydzień 12 to bieżący tydzień

## Slide 18: Harmonogram dostaw i szczepień
 | Data |  | Dostawy |  |  | Szczepienia 1 dawka |  |  | Razem 1.dawka | Szczepienia 2 dawka |  |  | Razem 2.dawka | Szczepienia tygodniowo wg producenta |  |  | Bilans magazynu pod koniec * |  | 
 | Tydzień szczepienia | Nr tyg. | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Tygodniowo | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Tygodniowo | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca | Pfizer | Moderna | Astra Zeneca
Q1 | Styczeń | 1 - 5 | 1591 | 29 | 0 | 988 | 4 | 0 | 992 | 202 | 0 | 0 | 202 | 1190 | 4 | 0 | 401 | 25 | 0
 | Luty | 6 - 9 | 1430 | 124 | 520,8 | 772 | 114 | 285 | 1171 | 987 | 4 | 0 | 991 | 1759 | 118 | 285 | 72 | 31 | 236
 | 01.03.2021 | 10 | 380 | 157 | 233 | 138 | 63 | 183 | 384 | 236 | 5 | 0 | 241 | 374 | 68 | 183 | 78 | 120 | 286
 | 08.03.2021 | 11 | 387 | 0 | 337 | 211 | 31 | 116 | 358 | 158 | 12 | 0 | 170 | 369 | 43 | 116 | 96 | 77 | 507
 | 15.03.2021 | 12 | 387 | 0 | 150 | 224 | 0 | 66 | 290 | 153 | 57 | 0 | 210 | 377 | 57 | 66 | 106 | 20 | 591
 | 22.03.2021 | 13 | 508 | 210 | 65 | 310 | 0 | 210 | 520 | 170 | 42 | 0 | 212 | 480 | 42 | 210 | 134 | 188 | 446
 | 29.03.2021 | 14 | 508 | 0 | 72 | 280 | 0 | 240 | 520 | 0 | 94 | 0 | 94 | 280 | 94 | 240 | 362 | 94 | 278
Q2 | 05.04.2021 | 15 | 874 | 315 | 666 | 584 | 100 | 210 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 100 | 210 | 652 | 309 | 734
 | 12.04.2021 | 16 | 874 | 0 | 172 | 584 | 200 | 210 | 994 | 225 | 6 | 0 | 231 | 809 | 206 | 210 | 717 | 103 | 696
 | 19.04.2021 | 17 | 875 | 204 | 161 | 584 | 200 | 210 | 994 | 224 | 0 | 55 | 279 | 808 | 200 | 265 | 784 | 107 | 592
 | 26.04.2021 | 18 | 876 | 0 | 150 | 584 | 0 | 210 | 794 | 310 | 0 | 161 | 471 | 894 | 0 | 371 | 766 | 107 | 371
 | 03.05.2021 | 19 | 1065 | 287 | 600 | 584 | 200 | 32 | 816 | 280 | 0 | 195 | 475 | 864 | 200 | 227 | 967 | 194 | 744
 | 10.05.2021 | 20 | 1065 | 0 | 150 | 584 | 0 | 32 | 616 | 584 | 100 | 236 | 920 | 1168 | 100 | 268 | 864 | 94 | 626
 | 17.05.2021 | 21 | 1065 | 200 | 150 | 584 | 0 | 32 | 616 | 584 | 200 | 0 | 784 | 1168 | 200 | 32 | 761 | 94 | 744
 | 24.05.2021 | 22 | 1065 | 0 | 150 | 584 | 0 | 32 | 616 | 584 | 200 | 170 | 954 | 1168 | 200 | 202 | 658 | -106 | 692
 | 31.05.2021 | 23 | 1065 | 200 | 150 | 584 | 0 | 32 | 616 | 584 | 0 | 66 | 650 | 1168 | 0 | 98 | 555 | 94 | 744
 | Suma do 31.05 |  | 14015 | 1726 | 3727 | 8179 | 912 | 2100 | 11191 | 5281 | 720 | 883 | 6884 | 13460 | 1632 | 2983 | - | - | -
* Negatywny bilans Moderny w 24.05 wynika z przesunięcia dostaw o jeden tydzień (ponieważ dostawy do PL są w środku tygodnia)