Szanowny Panie Redaktorze,

Pana pytania dotyczą dwóch różnych projektów– komercyjnego Projektu 400 oraz Projektu 44,7 realizowanego w ramach podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (tryb PIBP).

Projekt 400 „Odtworzenie i rozbudowa Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach wraz z uzyskaniem nowych zdolności i zwiększeniem potencjału produkcyjnego amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej i wielkokalibrowej oraz rakiet w MESKO S.A.”polega na zwiększeniu potencjału produkcyjnego w 3 obszarach inwestycyjnych:

- Część I - Proch i amunicja wielkokalibrowa (Inwestycja zlokalizowana w Pionkach)

- zbudowanie nowoczesnych kompetencji produkcyjnych i technologii (prochy wielobazowe MB i jednobazowe SB,elementów amunicji wielkokalibrowej i artyleryjskiej),

- zwiększenie mocy produkcyjnych,

- wybudowanie infrastruktury i rozbudowa bazy magazynowej

- Część II - Amunicja małokalibrowa (Inwestycja zlokalizowana w Skarżysku-Kamiennej)

- zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji małokalibrowej,

- unowocześnienie parku maszynowego poprzez stworzenie nowoczesnych linii produkcyjnych,

- wybudowanie infrastruktury,

- Część III – Rakiety (Inwestycja zlokalizowana w Skarżysku-Kamiennej)

- zwiększenie zdolności produkcyjnych rakiet

- eliminacja „wąskich gardeł” na produkcji,

Projekt realizowany jest w związku z Umową inwestycyjną z dnia 07 listopada 2019 r., zawartą między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów oraz na podstawie Umowy inwestycyjnej z dnia 20 grudnia 2019, podpisanej między PGZ S.A. i MESKO S.A. Całość inwestycji to 436,6 mln zł (400 mln zł – środki ze Skarbu Państwa; 36,6 mln zł – środki własne Spółki). Projekt realizowany jest w ramach kilkustopniowego mechanizmu kontrolnego wydatkowania środków na ten cel.

Inwestycja składa się z kilkudziesięciu zadań o bardzo wysokim stopniu skomplikowania. Wszystkie działania prowadzone w ramach Projektu 400 są realizowanerównolegle, wieloetapowo, a ich zaawansowanie jest na różnym poziomie.Niektóre zadania np. dotyczące uruchomienia przetargów zostały przesunięte w czasie m.in. z uwagi na COVID-19. Opracowany w 2019 r. Biznesplan nie uwzględniał i nie mógł uwzględniać okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-Cov2, jaka wybuchła na początku 2020 r. i związanymi z nią lockdownami, obostrzeniami i ograniczeniami, dotyczącymi nie tylko funkcjonowania samej spółki, ale także potencjalnych wykonawców robót budowlanych, dostawców maszyn i urządzeń (w tym pochodzących z zagranicy) oraz opóźnieniami w funkcjonowaniu krajowej administracji (co jest szczególnie odczuwalne np. w zakresie oczekiwanych decyzji administracyjnych dotyczących terenów zamkniętych na obszarze Pionek).

Zaistniałe odchylenia od terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań założonych w ramach planu/scenariusza bazowego związane są z opóźnieniami wynikającymi z ograniczeń epidemicznych dotyczących przemieszczenia się, co utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzanie procedur bezpośrednich dialogów technicznych z potencjalnymi oferentami (w szczególności posiadającymi siedziby zagranicą), a tym samym wpływa na:

- procedury opracowywania precyzyjnej dokumentacji przetargowej określającej w sposób jasny i zrozumiały wymagania MESKO S.A. w stosunku do wykonawców robót budowlanych oraz dostawców maszyn i urządzeń,

- procedury wyjaśniania i doprecyzowywania treści pozyskiwanych ofert od oferentów zewnętrznych, w tym proponowanych przez nich rozwiązań technicznych dotyczących obiektów budowlanych oraz parametrów oferowanych maszyn i urządzeń; w wielu przypadkach spółka uzyskuje początkowo oferty niemożliwe do porównania.

Wymienione powyżej problemy wynikają z dbałości o rzetelne, precyzyjne oraz szczegółowe określenie potrzebnych powierzchni, parametrów obiektów, parametrów maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych i niejednokrotnie implikują - z uwagi na ograniczenia epidemiczne - potrzebę wydłużenia czasu na realizację danego zadania w porównaniu do wstępnie założonych w ramach scenariusza bazowego. Wskazują również one na to, że potrzeba wydłużenia zakładanego czasokresu wykonania danego zadania dotyczy przede wszystkim etapu przygotowania.

Realizacja Projektu 400 w zakładanym terminie (tj. zgodnie z Biznesplanem) nadal jest możliwa i spółka nie wnioskowała o zmianę zarówno Biznesplanu, jak i Harmonogramu inwestycji.

Odnosząc się do projektu 44,7 i zacytowanego fragmentu informujemy, że zadanie to nie zostało zakończone. Spółka podejmuje starania, aby inwestycja została jak najszybciej dokończona, a gwarancja na wymienione maszyny odnowiona. Wymienione maszyny przechowywane są w odpowiednich warunkach magazynowych, zgodnie ze wskazaniami dostawców, a ich stan techniczny nie ulega z tego powodu pogorszeniu.